嘉兴市建设局关于全市农村危房治理工作

6月份进度情况通报

各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：

按照省住建厅部署，我市在今年3月份启动了第二轮农村危房排查治理工作。根据各县（市、区）前期摸底、排查和鉴定，确定我市今年完成439户治理改造任务（其中一般家庭危房88户、困难家庭危旧房改造351户）。根据6月底各地的上报数据，现将工作进展情况通报如下：

一、一般家庭危房治理情况

2019年全市农村一般家庭危房改造任务88户。截至6月底，共治理完成60户（D级15户、C级45户)，其中拆除46户、维修8户、腾空6户。海盐县、南湖区、桐乡市、平湖市已完成今年治理改造目标任务。秀洲区、海宁市推进速度缓慢，治理完成率分别为15.8%和45%。

二、困难家庭危旧房改造进度

2019年全市农村困难群众危旧房改造任务351户。截至6月底，全市共开工230户，开工率65.5%，竣工94户，竣工率26.8%。平湖市、嘉兴港区和桐乡市开工率超过90%，居前三位，南湖区、秀洲区和嘉善县不到50%，居后三位；桐乡市、平湖市和嘉兴港区竣工率超过50%，居前三位，秀洲区、嘉善县和海盐县竣工率偏低，居后三位。

三、下一步工作要求

1、全市尚有121户的困难家庭危旧房未启动改造，各地要加快进度，力争7月底全面开工，确保按时并提前完成年度改造任务。

2、请加快实施辖区内未防未治一般家庭危房的治理改造。

3、请各地提高危房的改造率，通过拆除和维修方式，降低危房腾空率，彻底消除安全隐患。

附件：1、嘉兴市农村困难家庭危旧房改造6月进度情况表

2、嘉兴市农村一般家庭危房治理6月进展情况表

嘉兴市住房和城乡建设局

2019年7月16日

附件1：

嘉兴市农村困难家庭危旧房改造6月进度情况表

| 排序 | 县 （市、区） | 任务数 （户） | 开工 （户） | 占比 | 竣工 （户） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市 | 94 | 85 | 90.4% | 59 | 62.8% |
| 2 | 平湖市 | 24 | 24 | 100% | 15 | 62.5% |
| 3 | 嘉兴港区 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% |
| 4 | 南湖区 | 16 | 6 | 37.5% | 4 | 25% |
| 5 | 海宁市 | 25 | 22 | 88% | 6 | 24% |
| 6 | 海盐县 | 16 | 10 | 62.5% | 2 | 12.5% |
| 7 | 嘉善县 | 18 | 8 | 44.4% | 1 | 5.6% |
| 8 | 秀洲区 | 154 | 71 | 46.1% | 5 | 3.2% |
|  | 嘉兴市 | 351 | 230 | 65.5% | 94 | 26.8% |

截至2019年6月底

附件2：

嘉兴市农村一般家庭危房治理6月进展情况表

截至2019年6月底

| 排序 | 县 （市、区） | 任务数 （户） | 已治理 （户） | 未防未治（户） | 治理完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海盐县 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 2 | 南湖区 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 3 | 桐乡市 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 4 | 平湖市 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 5 | 嘉善县 | 11 | 10 | 1 | 90.9% |
| 6 | 海宁市 | 20 | 9 | 11 | 45% |
| 7 | 秀洲区 | 19 | 3 | 16 | 15.8% |
|  | 嘉兴市 | 88 | 60 | 28 | 68.2% |

抄送：省住建厅、市委办、市府办、市人大办、市政协办,胡洪鹏副市长, 蔡山林副秘书长。

# Text boxes

嘉兴市住房和城乡建设局