嘉兴市建设局关于全市农村危房治理工作

7月份进度情况通报

各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：

根据第二轮农村危房治理改造工作要求，我市今年需完成农村危房88户、农村困难家庭危房351户，共计439户的改造任务。经过各地共同努力，目前我市农村危旧房改造工作整体推进进度排名全省前列，但是部分县（市、区）仍然存在改造进度过慢、解危不彻底等问题。现将有关情况通报如下：

一、一般家庭危房治理情况

2019年全市一般家庭危房治理任务88户，截至7月底，全市治理率100%，提前完成省定、市定目标。其中拆除61户、维修14户、腾空13户。但是腾空率仍然较高，各地要加强改造力度，及时做好彻底解危。

二、困难家庭危旧房改造进度

2019年全市农村困难群众危旧房改造任务351户。截至7月底，全市共开工289户，开工率82.3%，竣工155户，竣工率44.2%。海宁市、平湖市、嘉兴港区开工率达到100%，开工率位居前三，嘉善县、秀洲区和海盐县不到90%；嘉兴港区、平湖市和桐乡市竣工率超过60%，竣工率位居前三，嘉善县、海盐县和秀洲区竣工率偏低。

三、下一步工作要求

1、全市尚有62户的困难家庭危旧房未启动改造，各地要加快进度，必须在本月底全面开工，确保按时并提前完成年度改造任务。

2、尽快完成已治理或改造危房的信息录入和销号工作。

3、请各地提高危房的改造率，通过拆除和维修方式，降低危房腾空率，彻底消除安全隐患。

附件：1、嘉兴市农村困难家庭危旧房改造7月进度情况表

2、嘉兴市农村一般家庭危房治理7月进展情况表

嘉兴市住房和城乡建设局

2019年8月13日

附件1：

嘉兴市农村困难家庭危旧房改造7月进度情况表

| 县（市、区） | 年度任务户数 | 开工户数 | 开工率% | 竣工户数 | 竣工率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |
| 嘉兴港区 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 75.0% |
| 平湖市 | 24 | 18 | 6 | 100.0% | 14 | 2 | 66.7% |
| 桐乡市 | 94 | 58 | 29 | 92.6% | 43 | 16 | 62.8% |
| 南湖区 | 16 | 12 | 3 | 93.8% | 5 | 3 | 50.0% |
| 海宁市 | 25 | 23 | 2 | 100.0% | 7 | 2 | 36.0% |
| 秀洲区 | 154 | 78 | 33 | 72.1% | 34 | 16 | 32.5% |
| 海盐县 | 16 | 10 | 3 | 81.3% | 3 | 2 | 31.3% |
| 嘉善县 | 18 | 1 | 9 | 55.6% | 0 | 5 | 27.8% |
| 合计 | 351 | 202 | 87 | 82.3% | 107 | 48 | 44.2% |

附件2：

嘉兴市农村一般家庭危房治理7月进展情况表

| 排序 | 县 （市、区） | 任务数 （户） | 已治理 （户） | 未防未治（户） | 治理完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖区 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 2 | 秀洲区 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 3 | 嘉善县 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 4 | 平湖市 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 5 | 海盐县 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 6 | 桐乡市 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 7 | 海宁市 | 20 | 20 | 0 | 100% |
|  | 嘉兴市 | 88 | 88 | 0 | 100% |

抄送：省住建厅、市委办、市府办、市人大办、市政协办,胡洪鹏副市长, 蔡山林副秘书长。

# Text boxes

嘉兴市住房和城乡建设局