嘉兴城乡建设

**农村困难家庭危房改造工作专刊**

**（第2期总第653期）**

**嘉兴市住房和城乡建设局办公室编 2020年7月 10 日**

**2020年6月底全市农村困难家庭**

**危房改造工作情况**

6月以来，各县（市、区）进一步落实决战决胜脱贫攻坚农村困难家庭危房改造工作要求，对已确认的农村困难家庭危房积极开展腾空解危，推进改造工作进度。至6月底，370户农村困难家庭危房已全部腾空，实现了“在6月底前存量危房不住人”的目标；290户危房已开工，占比78.4%，其中已竣工或已安置148户，占比40%。从开工率看，海盐县、嘉兴港区和南湖区居前三位；从完成率看，嘉兴港区、嘉善县、海盐县居前三位。各县（市、区）要把农村困难家庭危房治理改造作为当前的一项重要政治任务，全面落实“一房一方案”，大力度推进危房治理改造工作，确保在今年9月底完成已确认的370户危房治理改造工作。同时要建立农村危房常态化长效治理改造机制，发现一户、治理改造一户，确保动态清零。

附表1

**嘉兴市农村困难家庭危房改造进度情况表**

截至2020年6月底

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区）** | **危房数（户）** | | | **已开工（户）**  **（含已竣工或已安置）** | **占比**  **（%）** | **已竣工或已安置（户）** | **占比（%）** |
| **小计** | **C级** | **D级** |
| 1 | 南湖区 | 34 | 18 | 16 | 32 | 94.1% | 13 | 38.2% |
| 2 | 秀洲区 | 87 | 64 | 23 | 52 | 59.8% | 28 | 32.2% |
| 3 | 嘉善县 | 65 | 53 | 12 | 40 | 61.5% | 38 | 58.5% |
| 4 | 平湖市 | 60 | 52 | 8 | 56 | 93.3% | 20 | 33.3% |
| 5 | 海盐县 | 19 | 18 | 1 | 19 | 100.0% | 11 | 57.9% |
| 6 | 海宁市 | 38 | 38 | 0 | 35 | 92.1% | 21 | 55.3% |
| 7 | 桐乡市 | 65 | 58 | 7 | 54 | 83.1% | 15 | 23.1% |
| 8 | 港区 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% |
|  | 合计 | 370 | 303 | 67 | 290 | 78.4% | 148 | 40% |

附表2

**尚未有完成治理改造户数的镇（街道）**

截至2020年6月底

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（市、区)** | **镇（街道）** | **困难家庭危房户数** | **开工数（户）** | **完成数（户）** |
| 1 | 南湖区 | 余新镇 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 秀洲区 | 洪合镇 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 王江泾镇 | 23 | 11 | 0 |
| 4 | 嘉善县 | 惠民街道 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 干窑镇 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 平湖市 | 独山港镇 | 8 | 7 | 0 |
| 7 | 海盐县 | 武原街道 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 望海街道 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 百步镇 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 海宁市 | 硖石街道 | 5 | 3 | 0 |
| 11 | 桐乡市 | 梧桐街道 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 洲泉镇 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | 大麻镇 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 河山镇 | 2 | 2 | 0 |

|  |
| --- |
| 报：各县（市、区）政府、嘉兴港区管委会，沈晓红副市长、肖建国副秘书长。 |