**嘉兴市城乡规划建设管理委员会文件**

嘉建委村〔2018〕122号

**嘉兴市建委关于全市农村危房治理工作**

**3月份进度情况通报**

各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：

我市2018年农村C级危房治理改造任务1372户。根据各县（市、区）上报数据，任务完成率93.9%，尚有84户危房未进行治理，各地要切实增强危房治理改造的紧迫感，加大治理改造力度，确保在2018年6月底前全面完成农村危房治理改造。并对2017年已完成治理改造的危房开展质量安全回头看，巩固治理改造成果。现将具体工作进展情况通报如下：

一、总体情况

自2017年以来，全市共治理农村危房2037户(D级735户、C级1302户)，涉及建筑面积29万平方米。其中拆除844户、维修733户、腾空431户、防控待拆迁29户。

二、工作分类开展情况

**（一）危房治理改造**

全市共治理C级危房1288户，秀洲区、嘉善县、平湖市、海盐县和嘉兴港区已完成了2018年的治理改造目标任务。海宁市完成96.6%、桐乡市完成82.5%、南湖区完成72.5%，其中南湖区凤桥镇、桐乡市崇福镇推进毒素缓慢。

**（二）困难群众危旧房改造**

农村困难群众危旧房改造开工227户，开工209户，开工率92.1%，竣工177户，年度目标完成率78%。

附件：1、嘉兴市农村危房治理改造3月份进度一览表

 2、嘉兴市2018年农村困难群众危旧房改造工作进度表

 嘉兴市城乡规划建设管理委员会

 2018年4月3日

|  |
| --- |
| 抄送：省住建厅、市委办、市府办、市人大办、市政协办,张仁贵副市长, 蔡山林副秘书长。 |
| 嘉兴市城乡规划建设管理委员会办公室 | 2018年4月3日印发 |

附件1：

 **嘉兴市农村危房治理3月份进度一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 县（市、区） | 任务数（户） | 完成率 | 未治理数（户） | 未完成治理镇 | 治理任务数（户） | 未完成户数（户） |
| 1 | 秀洲区 | 448  | 100% | 0 |  |  |  |
| 2 | 平湖市 | 165  | 100% | 0 |  |  |  |
| 3 | 海盐县 | 67  | 100% | 0 |  |  |  |
| 4 | 嘉善县 | 44  | 100% | 0 |  |  |  |
| 5 | 嘉兴港区 | 19  | 100% | 0 |  |  |  |
| 6 | 海宁市 | 291  | 96.6% | 10 | 许村镇 | 100 | 2 |
| 盐官镇 | 25 | 8 |
| 7 | 桐乡市 | 189  | 82.5% | 33 | 凤鸣街道 | 37 | 7 |
| 崇福镇 | 58 | 26 |
| 8 | 南湖区 | 149  | 72.5% | 41 | 新丰镇 | 17 | 8 |
| 凤桥镇 | 61 | 33 |
| 嘉兴市 | 1372 | 93.9% | 84 |  |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 | 县（市、区） | 任务数（户） | 开工（户） | 开工率 | 竣工（户） | 竣工率 |
| 1 | 秀洲区 | 53 | 53 | 100% | 53 | 100% |
| 2 | 海宁市 | 30 | 30 | 100% | 30 | 100% |
| 3 | 海盐县 | 18 | 15 | 83.3% | 14 | 77.8% |
| 4 | 南湖区 | 31 | 24 | 77.4% | 24 | 77.4% |
| 5 | 桐乡市 | 53 | 53 | 100% | 32 | 60.4% |
| 6 | 平湖市 | 42 | 34 | 81% | 24 | 57.1% |
| 嘉兴市 | 227 | 209 | 92.1% | 177 | 78% |

**嘉兴市2018年农村困难群众危旧房改造工作进度表**