嘉兴市建设局关于全市农村危房治理工作

8月份进度情况通报

各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：

根据第二轮农村危房治理改造工作要求，我市今年需完成农村危房88户、农村困难家庭危房351户，共计439户的改造任务。经过各地共同努力，目前我市农村一般危旧房治理已全面完成，腾空防控率降至8%，进度排名居全省前列；困难家庭危房开工率97.7%，竣工率只有70.4%，进度全省居中。各地要对标对表，找问题，找差距，保质保量加快推进，力争位居前列。现将有关情况通报如下：

一、一般家庭危房治理情况

2019年全市一般家庭危房治理任务88户，截至8月底，全市治理率100%，提前完成省定、市定目标。其中拆除66户、维修15户、腾空7户。腾空率已有所下降，各地要加强改造力度，及时做好彻底解危，力争将腾空率降至0。

二、困难家庭危旧房改造进度

2019年全市农村困难群众危旧房改造任务351户。截至8月底，全市共开工343户，开工率97.7%，竣工247户，竣工率70.4%。海宁市、平湖市、秀洲区、嘉兴港区开工率达到100%；南湖区竣工率达到90%以上；嘉善县和海盐县开工率不到90%，竣工率不到60%。

三、下一步工作要求

1、截止目前还有8户困难家庭危旧房未启动改造，时间只有4个月不到，年底完成改造任务时间紧迫，各地要加快推进进度，务必确保提前完成年度改造任务。

2、及时将已治理危房户信息录入省平台，做好销号工作。

3、请各地进一步加大危房改造率，采取拆除和维修方式，降低危房腾空率，彻底消除安全隐患。件：1、嘉兴市农村困难家庭危旧房改造8月进度情况表

2、嘉兴市农村一般家庭危房治理8月进展情况表

嘉兴市住房和城乡建设局

2019年9月12日

| 嘉兴市农村困难家庭危旧房改造8月进度情况表（截止8月25号） |
| --- |
| 市、区） | 年度任务户数 | 开工情况 | 竣工情况 |
|  |  | 开工户数 | 开工率% | 竣工户数 | 竣工率% |
|  |  | C级 | D级 | 无房户 |  | C级 | D级 | 无房户 |  |
| 南湖区 | 16 | 12 | 3 | / | 93.8% | 12 | 3 | / | 93.8% |
| 秀洲区 | 154 | 121 | 33 | / | 100.0% | 85 | 29 | / | 74.0% |
| 嘉善县 | 18 | 4 | 11 | / | 83.3% | 2 | 8 | / | 55.6% |
| 平湖市 | 24 | 18 | 6 | / | 100.0% | 15 | 2 | / | 62.5% |
| 海盐县 | 16 | 11 | 3 | / | 87.5% | 6 | 2 | / | 50.0% |
| 海宁市 | 25 | 23 | 2 | / | 100.0% | 15 | 2 | / | 68.0% |
| 桐乡市 | 94 | 60 | 32 | / | 97.9% | 45 | 18 | / | 67.0% |
| 嘉兴港区 | 4 | 2 | 2 | / | 100.0% | 1 | 2 | / | 75.0% |
| 嘉兴市 | 351 | 251 | 92 | / | 97.7% | 181 | 66 | / | 70.4% |

| 嘉兴市农村一般家庭危房治理8月进展情况表(截止8月25日） |
| --- |
| 各县（市、区） | 任务数 | 治理率 | 改造率 | C级危房 | D级危房 | 腾空防控率 |
|  |  |  |  | 治理改造 | 未防未治 | 治理改造 | 未防未治 |  |
|  |  |  |  | 合计 | 拆除 | 修缮加固 | 腾空防控 |  | 合计 | 拆除 | 修缮加固 | 腾空防控 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小 计 | 原址改造重建 | 异地新建 | 只拆不建 |  |  |  |  | 小 计 | 原址改造重建 | 异地新建 | 只拆不建 |  |  |  |  |
| 南湖区 | 7 | 100.0% | 100.0% | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 秀洲区 | 19 | 100.0% | 78.9% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21.1% |
| 嘉善县 | 11 | 100.0% | 90.9% | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% |
| 平湖市 | 3 | 100.0% | 100.0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 海盐县 | 22 | 100.0% | 100.0% | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 海宁市 | 20 | 100.0% | 90.0% | 17 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0% |
| 桐乡市 | 6 | 100.0% | 100.0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合计 | 88 | 100.0% | 92.0% | 65 | 44 | 10 | 24 | 10 | 15 | 6 | 0 | 23 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8.0% |

抄送：省住建厅、市委办、市府办、市人大办、市政协办,洪湖鹏副市长, 蔡山林副秘书长。

# Text boxes

嘉兴市住房和城乡建设局

嘉兴市住房和城乡建设局